## Task_Table
ID | Active | Task Mode | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Outline Level | Notes
1 | Yes | Auto Scheduled | Web tự học Tiếng Anh | 135 days | 31 August 2025 8:00 SA | 06 March 2026 5:00 CH |  | 1
2 | Yes | Auto Scheduled | Phân tích và Thiết kế | 20 days | 31 August 2025 8:00 SA | 26 September 2025 5:00 CH |  | 2
3 | Yes | Auto Scheduled | Bắt đầu dự án | 0 days | 31 August 2025 8:00 SA | 31 August 2025 8:00 SA |  | 3
4 | Yes | Auto Scheduled | Thu thập yêu cầu | 5 days | 01 September 2025 8:00 SA | 05 September 2025 5:00 CH |  | 3
5 | Yes | Auto Scheduled | Phân tích nghiệp vụ | 5 days | 08 September 2025 8:00 SA | 12 September 2025 5:00 CH | 4 | 3
6 | Yes | Auto Scheduled | Thiết kế CSDL | 5 days | 15 September 2025 8:00 SA | 19 September 2025 5:00 CH | 5 | 3
7 | Yes | Auto Scheduled | Thiết kế giao diện mockup | 5 days | 22 September 2025 8:00 SA | 26 September 2025 5:00 CH | 6 | 3
8 | Yes | Auto Scheduled | Hoàn tất PTTK | 0 days | 26 September 2025 8:00 SA | 26 September 2025 8:00 SA |  | 3
9 | Yes | Auto Scheduled | Backend Development | 85 days | 29 September 2025 8:00 SA | 23 January 2026 5:00 CH | 2 | 2
10 | Yes | Auto Scheduled | Cấu hình Project ASP.NET | 5 days | 29 September 2025 8:00 SA | 03 October 2025 5:00 CH | 2 | 3
11 | Yes | Auto Scheduled | Xây dựng Module đăng nhập/đăng kí | 10 days | 06 October 2025 8:00 SA | 17 October 2025 5:00 CH | 10 | 3
12 | Yes | Auto Scheduled | Xây dựng module học từ vựng | 16 days | 20 October 2025 8:00 SA | 26 December 2025 5:00 CH | 11 | 3
13 | Yes | Auto Scheduled | Xây dựng Module luyện nghe/nói | 15 days | 29 December 2025 8:00 SA | 16 January 2026 5:00 CH | 12 | 3
14 | Yes | Auto Scheduled | API quản lý tài khoản và tiến độ | 5 days | 19 January 2026 8:00 SA | 23 January 2026 5:00 CH | 13 | 3
15 | Yes | Auto Scheduled | Hoàn thiện Backend | 0 days | 23 January 2026 8:00 SA | 23 January 2026 8:00 SA |  | 3
16 | Yes | Auto Scheduled | Frontend Development | 35 days | 06 October 2025 8:00 SA | 21 November 2025 5:00 CH | 7 | 2
17 | Yes | Auto Scheduled | HTML/CSS Layout | 10 days | 06 October 2025 8:00 SA | 17 October 2025 5:00 CH | 7 | 3
18 | Yes | Auto Scheduled | Tích hợp Bootstrap/Responsive | 10 days | 20 October 2025 8:00 SA | 31 October 2025 5:00 CH | 17 | 3
19 | Yes | Auto Scheduled | Tích hợp JS cho các bài học | 15 days | 03 November 2025 8:00 SA | 21 November 2025 5:00 CH | 18 | 3
20 | Yes | Auto Scheduled | Hoàn thiện Frontend | 0 days | 21 November 2025 8:00 SA | 21 November 2025 8:00 SA |  | 3
21 | Yes | Auto Scheduled | Tích hợp và Kiểm thử | 20 days | 26 January 2026 8:00 SA | 20 February 2026 5:00 CH | 14,19 | 2
22 | Yes | Auto Scheduled | Tích hợp BE | 0 days | 26 January 2026 8:00 SA | 26 January 2026 8:00 SA |  | 3
23 | Yes | Auto Scheduled | Tích hợp BE và FE | 10 days | 26 January 2026 8:00 SA | 06 February 2026 5:00 CH | 14,19 | 3
24 | Yes | Auto Scheduled | Viết testcase và chạy thử | 10 days | 09 February 2026 8:00 SA | 20 February 2026 5:00 CH | 23 | 3
25 | Yes | Auto Scheduled | Hoàn hiện và Fix bugs | 0 days | 20 February 2026 8:00 SA | 20 February 2026 8:00 SA |  | 3
26 | Yes | Auto Scheduled | Triển khai và báo cáo | 10 days | 23 February 2026 8:00 SA | 06 March 2026 5:00 CH |  | 2
27 | Yes | Auto Scheduled | Triển khai bản demo | 5 days | 23 February 2026 8:00 SA | 27 February 2026 5:00 CH | 24 | 3
28 | Yes | Auto Scheduled | Hoàn thiện và nộp sản phẩm | 5 days | 02 March 2026 8:00 SA | 06 March 2026 5:00 CH | 27 | 3
29 | Yes | Auto Scheduled | Hoàn thiện và nộp bài | 0 days | 06 March 2026 8:00 SA | 06 March 2026 8:00 SA |  | 3

## Resource_Table
ID | Name | Initials | Type | Material Label | Group | Email Address | User Logon Account | Max Units | Standard Rate | Cost Per Use | Notes
1 | Thiên Ân | T | Work |  |  |  |  | 100% | 0 ₫/h | 0
2 | GVHD | G | Work |  |  |  |  | 50% | 0 ₫/h | 0
3 | Tester | T | Work |  |  |  |  | 50% | 0 ₫/h | 0
4 | Thành Việt | T | Work |  |  |  |  | 100% | 0 ₫/h | 0

## Assignment_Table
Task Name | Resource Name | % Work Complete | Work | Units
Thu thập yêu cầu | GVHD | 0 | 20h | 50%
Phân tích nghiệp vụ | Thiên Ân | 0 | 40h | 100%
Thiết kế CSDL | Thiên Ân | 0 | 40h | 100%
Thiết kế giao diện mockup | Thiên Ân | 0 | 40h | 100%
Cấu hình Project ASP.NET | Thành Việt | 0 | 40h | 100%
Xây dựng Module đăng nhập/đăng kí | Thành Việt | 0 | 80h | 100%
Xây dựng module học từ vựng | Thành Việt | 0 | 128h | 100%
Xây dựng Module luyện nghe/nói | Thành Việt | 0 | 120h | 100%
API quản lý tài khoản và tiến độ | Thành Việt | 0 | 40h | 100%
HTML/CSS Layout | Thiên Ân | 0 | 80h | 100%
Tích hợp Bootstrap/Responsive | Thiên Ân | 0 | 80h | 100%
Tích hợp JS cho các bài học | Thiên Ân | 0 | 120h | 100%
Tích hợp BE và FE | Thành Việt | 0 | 80h | 100%
Tích hợp BE và FE | Thiên Ân | 0 | 80h | 100%
Viết testcase và chạy thử | Tester | 0 | 40h | 50%
Triển khai bản demo | Thiên Ân | 0 | 40h | 100%
Hoàn thiện và nộp sản phẩm | Thành Việt | 0 | 40h | 100%